## Sheet1
附件1-1
安全生产专项整治三年行动任务分解表
序号 | 整治专班 | 市牵头领导 | 市牵头单位 | 局主要任务 | 局牵头领导 | 牵头科室 | 责任单位 | 年度工作内容
[8 empty] | 2020年 | 2021年 | 2022年
1 | 地质灾害防治 | 张乾飞 | 市自然资源局 | 负责牵头开展全市地质灾害防治有关工作，指导各级做好地质灾害专项防治，分三年完成XXX万平方公里地质灾害详细调查和高风险区地质灾害评价，健全完善监测预警体系，对已查明的危险性大、危害程度高的地质灾害隐患实施工程治理，加强人才装备配备和技术研究，完成局领导小组安排的其他工作。 | 杨普胜 | 地勘科 | 地灾中心 | 1、全面排查地质灾害隐患，建立问题隐患和制度措施“两个清单”，制定时间表、路线图。 2、加速推进地质灾害自动化监测预警体系建设，强化367处已建成自动化监测点运行管理。 3、组织开展地质灾害工程治理和避险移民搬迁工程项目储备等准备，多渠道筹集资金。 | 1、着重完善地质灾害调查评价、监测预警、综合治理、能力提升四大体系建设，制定各级地质灾害防治年度责任考核细则。 2、督促各地、各有关部门和单位结合工作开展情况，严格落实“管行业必须管地灾”责任，加大地质灾害防治攻坚力度，落实和完善治理措施，建立完善以风险分级管控和隐患排查治理为重点的防控体系，确保防治工作取得明显成效。 3、加强地质灾害防治装备配备，提高地质灾害处置技术支撑能力；充分利用提升地质灾害监测预警科技能力行动专议监测等建设成果，完善健全地质灾害预警预报产品。 | 1、深入分析地质灾害发生共性问题和突出隐患，深挖背后的深层次矛盾和原因，健全长效机制，形成一套较为成熟定型的地质灾害防治制度体系。 2、宣传推广一批典型成果，加强示范引导，提升全市地质灾害综合防治能力。
2 | 非煤矿山 （含尾矿库） | 侯美传 | 市应急局 | 配合市应急局开展全市非煤矿山（含尾矿库）安全专项整治有关工作。严格执行我省非煤矿山主要矿种最小开采规模标准，配合市应急局打击非煤矿山（含尾矿库）安全生产违法违规行为。向局领导小组报送相关信息，完成市安委办及局领导小组安排的其他工作。 | 沈明 | 矿管科 | 空间规划科、用途管制科、生态修复科、执法支队 | 1、积极配合有关部门组织开展非煤矿山安全专项整治，监督、指导符合关闭条件的矿山关闭。对县级以上人民政府正式作出关闭决定的矿山企业，依法按程序注销其勘查、采矿许可证； 2、严格按照国土空间规划，依法依规做好用地审批，对不符合国土空间规划或未取得用地合法手续的尾矿库，依法予以取缔。配合有关部门推进尾矿资源综合利用和保护监督工作，完善尾矿库应急管理机制，加强尾矿库闭库治理和土地综合治理。 3、依法组织查处以探代采、超层越界开采和无证勘查开采矿产资源等非法违法行为。对违法情节严重的矿山企业，依法按程序吊销勘查、采矿许可证。 4、配合有关部门对存在安全生产失信行为的非煤矿山企业，实施联合惩戒，加强监管执法。
3 | 煤矿 | 李恒超 | 市能源局 | 配合市能源局开展全市煤矿安全专项整治有关工作，指导和依法查处无证勘查开采、超越批准的矿区范围采矿等违法违规行为，配合对政策性关闭、不具备安全生产条件被县级以上人民政府依法关闭矿山吊销勘查、采矿许可证，向局领导小组报送相关信息，完成市安委办及局领导小组安排的其他工作。 | 安胜 沈明 | 执法支队 | 生态修复科、矿管科 | 1、指导组织和依法查处以探代采、超层越界开采和无证勘查开采矿产资源等非法违法行为。对违法情节严重的煤矿山企业，依法按程序吊销勘查、采矿许可证。 2、配合有关部门督促指导煤矿山企业开展矿山安全生产专项整治，监督、指导符合关闭条件矿山的关闭工作，对县级以上人民政府决定关闭的煤矿山企业，按程序配合开展注销采矿许可证。 3、配合有关部门对存在安全生产失信行为的煤矿山企业，实施联合惩戒，加强监管执法。
4 | 城市建设 | 张乾飞 | 市住建局 | 配合市住房城乡建设局开展全市城市安全专项整治有关工作。指导各地在编制国土空间总体规划时，按照技术指南相关要求，合理确定防洪、排水、消防、人防、公共卫生等综合防灾减灾设施的规划要求和布局原则。向局领导小组报送相关信息，完成市安委办及局领导小组安排的其他工作。 | 张金焰 沈明 | 空间规划科 | 用途管制科、工程科 | 1、指导编制各县（市、区、特区）国土空间总体规划时，按照技术指南相关要求，合理确定消防基础设施等城市综合防灾减灾工程的规划要求和布局原则； 2、指导各县（市、区、特区）在编制详细规划时，按照国土空间总体规划确定的消防基础设施等城市综合防灾减灾工程的规划要求和布局原则，落实防洪、排水、消防、人防、公共卫生等各项重大基础设施用地布局。
5 | 危化品 | 侯美传 | 市应急局 | 配合市应急厅开展全市城市安全专项整治有关工作。督促指导各地土空间规划时，与安全生产规划、管道发展规划相衔接，预留安全防护距离，加强安全风险源头管控。按要求向局领导小组报送相关信息，完成市安委办及局领导小组安排的其他工作。 | 沈明 | 空间规划科 | 执法支队 | 1、指导各县（市、区、特区）在编制国土空间总体规划时，与安全生产规划、管道发展规划相衔接，预留安全防护距离，加强安全风险源头管控； 2、积极配合有关部门严厉查处化工园区规划不符合当地国土空间规划（土地利用总体规划、城乡规划）的问题。
6 | 消防 | 侯美传 | 市消防支队 | 配合市消防救援支队开展全市消防安全专项整治有关工作，指导、监督、检查局机关、直属事业单位使用的公产房消防安全工作，向局领导小组报送相关信息，完成局领导小组安排的其他工作。 | 杨普胜 张金焰 | 办公室 工程科 | 局各科室、局属事业单位 | 局办公室负责指导、监督、检查局各科室、直属事业单位使用局属公产房的消防安全工作，对排查出来的消防安全隐患和问题，督促问题整改，配合有关部门开展消防车通道集中治理。局直属事业单位每月要向局办公室报月安全检查表。

## Sheet2
省自然资源厅2020年度安全生产和消防工作目标任务责任清单
工作内容 | 责任处室
积极指导、督促自然资源系统各有关单位认真履行安全生产管理职责，健全完善安全生产规章制度。指导、督促本行业生产经营单位落实安全生产主体责任及安全生产保障措施。 | 厅机关各处（室、局），厅直属事业单位
组织开展安全生产领域“打非治违”工作。依法组织查处以探代采、超层越界开采和无证勘查开采矿产资源等非法违法行为。对矿业开发秩序混乱的地区实施重点整治。 | 执法处，矿业权处
积极配合有关部门组织开展矿山安全生产专项整治，监督、指导符合关闭条件矿山的关闭工作。对政府决定关闭的矿山企业，按程序注销采矿许可证。 | 矿业权处，法规处，生态修复处，矿保处，执法处
按照应急部 国家发改委等8部委《关于印发防范化解尾矿库安全风险工作方案的通知》的职责分工，有效管控尾矿库安全风险。 | 用途管制处，规划处，耕保处，调查处，利用处，生态修复处，矿业权处，矿保处，执法处
督促指导各地编制和实施城乡规划时，与安全生产规划、管道发展规划相衔接，预留消防站等规划用地，加强安全风险源头管控。 | 规划处，执法处
指导各地在编制国土空间总体规划时，按照技术指南相关要求，合理确定防洪、排水、消防、人防、公共卫生等综合防灾减灾设施的规划要求和布局原则。 | 规划处，执法处